## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [8 empty] | ________________
" _____ " ________________ 2019 г. | [8 empty] | "______ " _______________2019 г.
ООО "Торговый дом "ДВ-Цемент"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ТД-1-01.21-СП
(локальная смета)
| на | Ремонт полов складского помещения (крытого)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: ДВ №1 от 22.10.2020
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________3030,189 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________14,255 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1595,96 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2021
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Новый раздел
1 | ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс 1 квартал 2021 г. Письмо Минстрой РФ №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 СМР=11,05 | 100 т | 0.1 | 1363 | 1363 |  |  | 136.3 | 136.3
2 | ФЕР46-08-044-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс 1 квартал 2021 г. Письмо Минстрой РФ №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 СМР=11,05 | м2 | 1225 | 11.57 | 2.47 | 9.1 |  | 14173.25 | 3025.75 | 11147.5
3 | ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс 1 квартал 2021 г. Письмо Минстрой РФ №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 СМР=11,05 | 1 т груза | 10 | 3.28 |  | 3.28 |  | 32.8 |  | 32.8
4 | ФССЦпг-03-02-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 10 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс 1 квартал 2021 г. Письмо Минстрой РФ №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 СМР=11,05 | 1 т груза | 10 | 21.97 |  |  |  | 219.7
5 | ФЕР46-03-014-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс 1 квартал 2021 г. Письмо Минстрой РФ №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 СМР=11,05 | 100 отверстий | 12 | 58.35 | 58.35 |  |  | 700.2 | 700.2
6 | ФЕР46-03-014-14 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс 1 квартал 2021 г. Письмо Минстрой РФ №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 СМР=11,05 | 100 отверстий | -12 | 2.3 | 2.3 |  |  | -27.6 | -27.6
7 | ФЕР06-03-004-12 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр | Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс 1 квартал 2021 г. Письмо Минстрой РФ №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 СМР=11,05 | т | 7.7 | 8432.98 | 102.78 | 30.45 | 4.35 | 64933.95 | 791.41 | 234.47 | 33.5
8 | ФЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс 1 квартал 2021 г. Письмо Минстрой РФ №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 СМР=11,05 | 100 м2 | 12.25 | 2872.49 | 317.6 | 128.95 | 22.28 | 35188 | 3890.6 | 1579.64 | 272.93
9 | ФЕР11-01-015-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 (Толщина 150 ПЗ=24 (ОЗП=24; ЭМ=24 к расх.; ЗПМ=24; МАТ=24 к расх.; ТЗ=24; ТЗМ=24)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс 1 квартал 2021 г. Письмо Минстрой РФ №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 СМР=11,05 | 100 м2 | 12.25 | 10018.8 | 198.24 | 150.96 | 61.68 | 122730.3 | 2428.44 | 1849.26 | 755.58
10 | ФЕР06-03-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр применительно | Устройство деформационного шва с заполнением битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс 1 квартал 2021 г. Письмо Минстрой РФ №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 СМР=11,05 | 100 м | 3.94 | 2419.96 | 565.75 | 328.33 | 4.83 | 9534.64 | 2229.06 | 1293.62 | 19.03
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 247621.54 | 13174.16 | 16137.29 | 1081.04
Накладные расходы | [8 empty] | 16438.64
Сметная прибыль | [8 empty] | 10165.11
Итого по разделу 1 Новый раздел | [8 empty] | 3030189.45
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 247621.54 | 13174.16 | 16137.29 | 1081.04
Накладные расходы | [8 empty] | 16438.64
Сметная прибыль | [8 empty] | 10165.11
Итоги по смете:
Прочие ремонтно-строительные работы | [8 empty] | 310.76
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 21502.89
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное) | [8 empty] | 32.8
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 219.7
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [8 empty] | 79692.69
Полы | [8 empty] | 172466.45
Итого | [8 empty] | 274225.29
Всего с учетом "Индекс 1 квартал 2021 г. Письмо Минстрой РФ №6799-ИФ/09 от 24.02.2021 СМР=11,05" | [8 empty] | 3030189.45
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [8 empty] | 218310.09
Машины и механизмы | [8 empty] | 16137.29
ФОТ | [8 empty] | 14255.2
Накладные расходы | [8 empty] | 16438.64
Сметная прибыль | [8 empty] | 10165.11
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 3030189.45