Приложение

к приказу ООО «Востокцемент»

от __________ № ______

# ДОГОВОР НА РЕМОНТНО СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ № ____

г. _______________                                        	                                              «__» ________ 20_______ г.

________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства в установленный договором срок выполнить работы, наименование, вид, объем которых, объект на котором осуществляются работы, указывается в техническом задании к настоящему договору, а также в соответствии с локальными сметными расчетами, либо локальными сметами, технической документацией, являющиеся приложениями к техническому заданию, и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Техническое задание разрабатывается Заказчиком и должно содержать всю информацию, предусмотренную настоящим договором и необходимую для составления локального сметного расчета, либо локальной сметы (графическую часть, пояснительную записку, объемы работ, условия производства работ, разделительную ведомость по материалам, использование грузоподъемных механизмов и т.д.). Техническое задание подписывается обеими сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора. Локальный сметный расчет, либо локальная смета составляется Подрядчиком и приобретает юридическую силу с момента ее подтверждения (утверждения) Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего договора.

Работы выполняются в соответствии с техническим заданием, проектной (технической) документацией, с разработанным Подрядчиком и согласованным с Заказчиком Проектом Производства Работ (ППР), в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Виды работ, объем работ, стоимость работ, составляющие предмет настоящего договора, определяются техническими заданиями, локальным сметным расчетом. Технические задания, техническая документация, ППР и локальный сметный расчет являются неотъемлемой частью настоящего договора.

  - Подрядчик обязан выполнить все работы собственными силами в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП), ведомственными строительными нормами (ВСН), законодательством РФ, профессиональными общепринятыми стандартами и практикой оказания подобных услуг при аналогичных условиях. Подрядчик обязуется выполнить работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний к выполняемой работе.

  - Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ материалами, определенными технической документацией, включая их приобретение и доставку к месту выполнения работ.

  - Подрядчик обязуется завершить работы в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

  - Подрядчик настоящим подтверждает и гарантирует, что он обладает всеми необходимыми разрешениями, лицензиями, допусками, членством в саморегулируемой организации в соответствии с законодательством для организации всех работ, предусмотренных Договором.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

- Стоимость работ указывается в техническом задании и локальном сметном расчете (либо локальной смете).

# Стоимость работ по настоящему договору включает в себя все расходы и затраты (в том числе, материалы, транспортные, накладные и прочие расходы) Подрядчика, необходимые для выполнения Работ по Договору.

# Стоимость договора включает в себя не только вознаграждение подрядчика, но и компенсацию его издержек. Это означает, что Подрядчик, понесший в результате исполнения своих обязательств издержки большие по сравнению с теми, на которые он рассчитывал, не вправе требовать с Заказчика их компенсации. Стоимость издержек охватывается согласованной сторонами стоимостью договора.

# Стоимость работ может быть изменена только по взаимному соглашению Сторон и подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.

# Окончательная стоимость выполненных работ по договору определяется суммарной стоимостью работ, фактически выполненных и принятых по актам приемки выполненных работ (форма № КС-2) и Справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

- Заказчик производит оплату работ путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

- Порядок, сроки и условия оплаты указывается в техническом задании.

- В любом случае окончательный расчет производится за фактически выполненные работы после подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

- Подрядчик обязуется в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания работ, надлежащим образом оформить и передать оригиналы актов приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) Заказчику.

- Подрядчик обязуется выставить в соответствии с законодательством Российской Федерации и передать Заказчику соответствующие счета-фактуры не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами актов приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)  выполнения работ, а в случае получения сумм частичной оплаты в счет предстоящего выполнения работ не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня получения Подрядчиком указанных сумм оплаты. При этом, счет-фактура должен содержать реквизиты договора, а также наименование работ, за которые осуществлен платеж.

- Стороны договорились, что для производства работ по договору Заказчиком могут быть предоставлены Подрядчику материалы на давальческой основе. Давальческие материалы передаются Подрядчику согласно перечню давальческих материалов, необходимых для производства работ, подписанному обеими сторонами и являющемуся неотъемлемой частью договора (товарным требованием по форме М15). Давальческие материалы, передаваемые Подрядчику, являются собственностью Заказчика. Подрядчик обязуется в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания работ предоставить Заказчику отчет об использовании давальческих материалов (Отчет по форме м-29 о расходах материалов в строительстве).

# Стороны договорились, что в случае экономии давальческих материалов, обязательство Заказчика по перечислению последнего платежа является встречным по отношению к обязательству Подрядчика вернуть Заказчику оставшиеся давальческие материалы в установленный (разумный) срок. В случае неисполнения Подрядчиком указанного обязательства Заказчик вправе приостановить перечисление платежа в размере стоимости невозвращенных давальческих материалов до даты их передачи Заказчику и/или их реализации Подрядчику.

- По мере необходимости, но не реже одного раза в квартал и после подписания акта выполненных работ, стороны осуществляют сверку расчётов по договору с оформлением двустороннего акта сверки расчётов.

- При расчете с Подрядчиком за выполненные Работы Заказчик вправе в одностороннем порядке производить зачет любых сумм, подлежащих выплате Подрядчику, в соответствии с условиями настоящего Договора, в том числе штрафных санкций.

- Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства, не учтенные в техническом задании работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан составить Акт на дополнительные работы (приложение 1), локальный сметный расчет и направить их Заказчику вместе с уведомлением о необходимости проведения дополнительных работ.

# Проведение дополнительных работ считается согласованным между сторонами с момента подписания Акта на дополнительные работы и локального сметного расчета обеими сторонами настоящего договора.

# При неполучении от Заказчика ответа на свое уведомление в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.

# Подрядчик, не выполнивший обязанности по согласованию дополнительных работ с Заказчиком, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.

# При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ Подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика, либо не могут быть выполнены Подрядчиком по не зависящим от него причинам.

# Заказчик вправе вносить изменения в техническое задание при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ.

# Внесение в техническое задание изменений больше десяти процентов от общей стоимости строительства осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы.

# Подрядчик вправе требовать пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на десять процентов.

- На сумму платежей, рассроченных до выполнения Заказчиком своих обязанностей, проценты по правилам коммерческого кредита не начисляются.

- Стороны не имеют права на получение законных процентов на период рассрочки/отсрочки оплаты, предусмотренных п. 1 ст. 317.1 ГК РФ, по денежным обязательствам, возникающим в ходе реализации настоящего договора.

# 3. 	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Календарные сроки начала и окончания выполнения работ по настоящему Договору указываются в техническом задании.

- Стороны вправе утвердить график производства работ, который оформляется в письменном виде и подписывается обеими сторонам договора, который будет являться неотъемлемой частью договора.

- Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

- Работы могут быть выполнены и сданы досрочно по соглашению с Заказчиком.

# 4.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- Обязанности Подрядчика:

- Назначить ответственного (предоставить Заказчику приказ о назначении ответственного) за производство работ и их качество.

- Получить все разрешения и лицензии, необходимые для производства работ, являющихся предметом настоящего договора.

- Своевременно и в полном объеме обеспечить выполнение работ необходимыми материалами, оборудованием, изделиями, конструкциями и т.д.

- Обеспечить:

- производство работ в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией, (ППР), строительными нормами и правилами, другими нормативными документами, действующими на территории РФ, требованиями органов государственного надзора;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

- При выполнении работ строго руководствоваться нормативно-правовыми актами, требованиями, инструкциями, правилами в области охраны труда и техники безопасности, строго следовать требованиям в области охраны окружающей среды, технике безопасности при работе с применением систем канатного доступа, руководствоваться правилами производства и приемки работ.

# Подрядчик обязуется обеспечить безопасное производство работ, ообеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, выполнять, предусмотренные действующим законодательством мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и рекультивации земли, а в случае неисполнения настоящего пункта – нести ответственность в соответствии с настоящим договором, Соглашением об основных обязанностях Подрядчика по выполнению требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности (ОТПЭБ) и об ответственности за их невыполнение (приложение 3) и действующим законодательством.

# Нарушение Подрядчиком требований техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности являются основанием для расторжения договорных отношений.

- При выполнении работ с использованием грузоподъемных кранов в целях безопасного производства работ Подрядчик обязан иметь в наличии аттестованных специалистов и стропальщиков, а также иметь регистрацию подъемного сооружения в органах Ростехнадзора в соответствии с нормами и правилами промышленной безопасности и правилами безопасности ОПО на которых используются подъемные сооружения

- Подрядчик обязан немедленно в письменном виде предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

# О дальнейших действиях Заказчик обязан известить Подрядчика не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения извещения от Подрядчика.

# В случае если, Подрядчик не предупредит Заказчика об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте договора, либо продолжит работу, не дожидаясь истечения указанного в настоящем договоре срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы. Подрядчик не вправе ссылается на вышеуказанные обстоятельства при обнаружение Заказчиком дефектов в процессе выполнения работ и приемки выполненных работ.

- Исполнять полученные в письменном виде в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат законодательству РФ, СНИПам, условиям настоящего Договора.

- Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств.

- Подрядчик обязан вести журнал общих работ (приложение 2) по каждому объекту проведения работ, независимо от срока выполнения работ (выполняются работы один день, либо несколько месяцев).

# Журнал общих работ заполняется ежедневно представителем Подрядчика, с указанием в нем выполненных работ (виды работ, объемы работ, количество задействованных специалистов, применяемые материалы и грузоподъемные механизмы (ГПМ).

# Ответственный представитель Заказчика обязан ежедневно принимать выполненные работы (виды работ, объемы работ, количество задействованных специалистов, применяемые материалы и ГПМ) за прошедшие сутки. После приемки выполненных работ представитель Подрядчика и ответственный представитель Заказчика ставят свои подписи с расшифровкой в общем журнале работ.

# Журнал общих работ предъявляется вместе с формами КС-2 и локально-сметными расчетами на работы, которые выполнены по факту.

# Все выполненные работы (виды работ, объемы работ, количество задействованных специалистов, применяемые материалы и ГПМ), которые не отражены в журнале общих работ, либо не заверены подписями представителя подрядной организации и ответственного представителя Заказчика, в формах КС-2 и локально-сметных расчетах предъявляться не могут.

# Журнал общих работ должен находиться у представителя Подрядчика на объекте выполнения работ и предъявляться Заказчику по его требованию.

- Известить Заказчика за 3 (три) рабочих дня до начала приемки готовности ответственных конструкций и скрытых работ, приемка которых оформляется промежуточными Актами приемки результата работ согласно РД-11-02-2006 с изменениями. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и подписания сторонами соответствующих актов. В случае не извещения Заказчика о приемке скрытых работ и ответственных конструкций и/или продолжения работы без соответствующего принятия этих работ Заказчиком, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет

- Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками при нахождении на территории Заказчика в течение всего срока производства работ.

- Подрядчик обязан за свой счет приобретать и обеспечивать своих работников необходимыми для выполнения работ инструментами, оборудованием, материалами, спецодеждой, спец. обувью, защитными касками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты.

# Подрядчик обязан допускать к производству работ только работников, обеспеченных средствами индивидуальной и коллективной защиты и контролировать правильное их применение, а также прошедших инструктаж по охране труда и пожарной безопасности у Заказчика.

# Подрядчик обязан обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электро(пневмо)инструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов. Выделить ответственных лиц из числа специалистов за подключение электроинструмента.

- С момента подписания договора Подрядчик осуществляет за свой счет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. Подрядчик обязуется за свой счет вывозить с территории строительства в строго отведенные места ТБО жизнедеятельности Подрядчика.

- Сдать результаты работы Заказчику в порядке, предусмотренном Договором.

- Подрядчик несет ответственность за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, механизмов, переданных Подрядчику в связи с исполнением Договора.

# В случае утраты или повреждения давальческих материалов Подрядчик возмещает Заказчику стоимость данных материалов.

- При приемке, складировании, хранении давальческих материалов Подрядчик осуществляет принятие мер, предотвращающих их утрату, порчу или повреждения.

- Подрядчик обязан осуществлять входной контроль поставляемых строительных материалов, необходимых Подрядчику для осуществления работ, проверять соответствие их ГОСТ, ТУ, требованиям проекта, наличие паспортов, сертификатов, обеспечивает соблюдение правил разгрузки, складирования и хранения с занесением данных в журнал входного контроля.

- Подрядчик, при необходимости, должен обеспечить работников, привлекаемых к выполнению работ, санитарно-бытовыми помещениями согласно соответствующим строительным нормам и правилам. Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств должна быть закончена до начала производства работ.

- Соблюдать пропускной и внутри объектный режим на территории Заказчика.

- Устранять за свой счет дефекты, в случае, если эти недостатки являются следствием работы Подрядчика, обнаруженные как в период проведения работ, так и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта.

- Нести полную ответственность в случаях причинения вреда здоровью и жизни людей во время выполнения работ по настоящему Договору.

- Нести ответственность по обязательному профессиональному страхованию гражданской ответственности, здоровья и жизни своих работников. В исключительную сферу ответственности Подрядчика входит заключение необходимых договоров, регулирующих отношения со своими работниками.

- Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

- Обязательства Заказчика:

- Произвести оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим договором. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика.

- Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном Договором.

- Создать Подрядчику условия, необходимые ему для выполнения предусмотренных договором работы.

- Выполнить в полном объеме и в надлежащий срок любые другие обязательства, предусмотренные в настоящем договоре.

# 4.3. Права Подрядчика:

# 4.3.2. Требовать надлежащего выполнения Заказчиком его обязанностей по настоящему договору.

# 4.4. Права Заказчика:

# 4.4.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов и оборудования, а также правильного использования Подрядчиком материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

# 4.4.2. Заказчик вправе давать указания о приостановке выполнения работ в случае нарушения Подрядчиком условий Договора или возникновения иных обстоятельств, угрожающих пригодности или прочности результатов выполняемой работы.

# 4.4.3. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи результата работ Подрядчиком, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до направления извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

# 5.	ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ И РАСЧЕТЫ

- Подрядчик передает Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения работ письменное уведомление об окончании производства работ и о готовности к проведению приемки. Получив такое уведомление, Заказчик должен определить дату начала приемки и в течение 3 (трех) рабочих дней  с момента получения уведомления, совместно с Подрядчиком, осуществить приемку выполненных работ.

- В случае, если работы выполнены в соответствии с условиями настоящего договора, технической документацией и действующими нормативно-правовыми актами, при отсутствии замечаний со стороны Заказчика стороны договора  по результатам приемки подписывают акт приемки выполненных работ.

- В том случае, если какие-либо работы не выполнены и/или выполнены Подрядчиком ненадлежащим образом, не удовлетворяют требованиям технической документации, договора и/или действующих нормативных актов, то Подрядчику направляется мотивированный отказ от приемки выполненных работ с указанием разумного срока устранения замечаний и даты проведения следующей приемки. В указанном случае акт приемки  выполненных работ не подписывается до устранения замечаний.

- При не устранении Подрядчиком замечаний в согласованный срок Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ поручить выполнение обязательства третьим лицам или выполнить его своими силами и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.

- При сдаче работ Подрядчик обязан письменно, с передачей всей необходимой исполнительной документации, сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективной и безопасной эксплуатации объекта.

- Устранение недостатков и недоделок, выявленных Заказчиком в ходе проведения процедуры сдачи-приемки выполненных работ, является обязательным для Подрядчика и необходимым условием для проведения повторной приемки Заказчиком. Устранение таких недостатков и недоделок производится  Подрядчиком за свой счет.

- Любая повторная приемка Заказчиком выполненных работ производится в порядке, предусмотренном настоящим разделом договора.

- Приемка скрытых работ осуществляется в соответствии и в порядке, предусмотренном п. 4.1.11 настоящего договора.

# 6.	ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

- Гарантии качества распространяются на все материалы, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору. Подрядчик гарантирует высокий уровень качества выполненных работ и соответствие требованиям проектно-технической документации, согласованной с Заказчиком.

Гарантийный срок указывается в техническом задании. Гарантийный срок устанавливается в зависимости от вида работ и используемых материалов, но должен составлять не менее двух лет.

- Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в кратчайшие сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. При отказе Подрядчика от устранения дефектов в заявленные сроки, либо при отсутствии возможности Подрядчика устранить дефекты в заявленные сроки, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков третьих лиц, с последующим выставлением затрат в адрес Подрядчика.

- При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов или не прибытия для составления такого акта, Заказчик составляет акт обнаруженных дефектов в одностороннем порядке.

- В соответствии с настоящим договором Подрядчик несет ответственность за качество выполненной работы, которое должно соответствовать условиям настоящего договора.

- В период гарантийного обслуживания недостатки устраняются Подрядчиком в кратчайшие сроки, но не более чем в течение 30 рабочих дней после получения претензии от Заказчика.

- При возникновении споров о качестве выполненных работ проверка качества осуществляется в результате проведения соответствующей экспертизы. Расходы на экспертизу несет Сторона, требующая ее проведения, с последующем отнесением на виновную Сторону.

# 7.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Стороны несут ответственность за невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств по Договору и обязаны возместить другой Стороне убытки, вызванные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением при наличии вины.

- Подрядчик в случае нарушения договорных обязательств уплачивает Заказчику:

- за нарушение сроков выполнения работ по вине Подрядчика -  неустойку в размере 0,1% от цены работ по Договору за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по не исполненному обязательству не может превышать 50% от цены работ по не исполненному обязательству.

- за нарушение сроков устранения дефектов по вине Подрядчика - неустойку в размере 0,1% от цены работ по Договору за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по не исполненному обязательству не может превышать 50% от цены работ по не исполненному обязательству.

- за нарушение сроков сдачи отчетных документов за выполненные работы (форм КС-2 и КС-3, счет-фактуры, исполнительной документации) по вине Подрядчика -  неустойку в размере 0,1% от цены работ по Договору за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по не исполненному обязательству не может превышать 50% от цены работ по не исполненному обязательству.

- Подрядчик обязан возместить убытки, защитить и освободить от ответственности Заказчика и его представителей от претензий, требований и судебных исков, а также убытков и ответственности за производственные травмы (в том числе возникшие в связи с увечьями и несчастными случаями на производстве в результате выполнения работ по настоящему Договору) и ущерб, нанесенный имуществу и объекту в целом, и другие убытки, происшедшие в результате действий или упущений Подрядчика, его агентов, должностных лиц и служащих, вытекающих или связанных с работами по Договору.

- Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств.

- При привлечении Заказчика по вине Подрядчика к административной, налоговой или иной ответственности за нарушение действующего законодательства, Подрядчик обязан возместить Заказчику суммы штрафов, санкций, а также возместить Заказчику причиненные убытки в полном объеме.

- Подрядчик в установленном законом порядке несет материальную и иную ответственность за нанесенный третьей стороне ущерб, явившийся следствием виновных действий Подрядчика.

- Подрядчик несет ответственность за обеспечение своим работникам здоровой и безопасной среды и обстановки на рабочем месте. Подрядчик должен заботиться о здоровье и безопасности работников Подрядчика и представителей Заказчика, населения и других третьих сторон и ограждать их от любых опасностей, связанных с проведением работ, принимать соответствующие меры предосторожности.  Все инструменты, оборудование, сооружения и другие объекты, используемые Подрядчиком, а также методы, применяемые для выполнения работ, считаются частью рабочей среды.

- Подрядчик несет материальную ответственность за материальные ценности, принятые в ремонтируемом помещении от Заказчика по Акту приема-передачи, подписанному обеими сторонами.

- Подрядчик обязан в бесспорном порядке уплатить Заказчику штрафы, предусмотренные Соглашением об основных обязанностях Подрядчика по выполнению требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности и об ответственности за их невыполнение (приложение 3).

# 8.	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы, например, относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом. Акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, равно как и изменения в законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы для целей исполнения обязательств, предусмотренных договором.

- При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной форме известить о данных обстоятельствах другую сторону. Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему договору и предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Срок исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, препятствующие исполнению настоящего договора.

- По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня прекращения обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению настоящего договора, известить об этом другую сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему договору.

- В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор, предупредив об этом в письменной форме другую сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты расторжения договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения договора в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы. В случае расторжения договора в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы полученный подрядчиком аванс в счет предстоящего производства работ возвращается заказчику в течение 10 дней с момента получения соответствующего извещения от заказчика.

# 9.	ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

- Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено законом или настоящим Договором.

- Заказчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

# задержки Подрядчиком начала производства работ более чем на 15 рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания строительства более чем на 15 дней;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку строительно-монтажных работ более чем на 15 дней;

- аннулирование необходимых разрешений на строительно-монтажные работы, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

# 10.	РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. Претензионный порядок обязателен. Претензию необходимо отправить на юридический адрес Подрядчика (Заказчика), а также по адресу электронной почты Подрядчика (Заказчика), указанный в настоящем договоре. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней.

- В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия, возникающие в результате исполнения настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Истца с соблюдением досудебного (претензионного) порядка, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Решение суда будет окончательным и обязательным для обеих сторон.

# 11. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

Датой подписания Договора является дата, указанная после названия договора. Если под подписями представителей сторон указана дата, отличная от даты указанной после названия Договора, то датой подписания Договора является более поздняя по времени дата.

- Настоящий договор действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств по нему, а также завершения всех взаиморасчетов между сторонами и подписания Актов приемки.

# 12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия Сторон.

- После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и переписка теряют силу.

- Настоящий Договор, а также все изменения и дополнения к настоящему договору, иные документы, подписанные сторонами и переданные посредством электронной, факсимильной или иной связи, имеют юридическую силу и порождают последствия, предусмотренные такими документами. Скан-копия документа, подписанного уполномоченным лицом и скреплённого печатью (если это требуется), и переданная другой стороне посредством электронной почты также имеет юридическую силу.

# Документы, переданные способом, указанным в данном пункте обязательно должны быть в последующем заменены на оригиналы.

# Стороны соглашаются, что обмен документами при исполнении настоящего Договора (письма, уведомления и иная деловая переписка) может осуществляться посредством почтовой связи, посредством факсимильных сообщений, посредством электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему Договору.

- В случае изменения своих юридических адресов и банковских реквизитов стороны обязуются немедленно извещать друг друга в письменной форме. Сообщение Подрядчика об изменении своих банковских реквизитов принимаются к исполнению Заказчиком для оплаты цены настоящего договора только в случае, если такое сообщение поступит к Заказчику не позднее, чем за 3 рабочих дня до предусмотренной настоящим договором даты такой оплаты. В противном случае все документы, отправленные по старым реквизитам (адресам), считаются полученными.

- При выполнении настоящего Договора во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

- Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

- Все указанные в настоящем Договоре приложения, а также локальный сметный расчет и техническое задание являются его неотъемлемой частью.

# РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: _____________________ Адрес ИНН/КПП ОГРН р/с в банке к/с БИК тел.: е-mail: ____________________ м.п. | ПОДРЯДЧИК: ____________________ Адрес ИНН/КПП ОГРН р/с в банке к/с БИК тел.: е-mail: ____________________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору на ремонтно-строительные работы

от ______ № ______

# АКТ №

# НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| г. Владивосток |  |  |  |  |  | от | « |  | » |  | 20 |  |  |  |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от генподрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от проектной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| составили настоящий акт в том, что при производстве строительно-монтажных работ по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выявлены дополнительные объемы работ, не учтенные в техническом задании по следующим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| причинам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

Акт составлен для составления локального сметного расчета

| Представители: | Заказчика |  |
| --- | --- | --- |
|  | Генподрядчика |  |
|  | Подрядчика |  |  |
|  | Проектной организации: |  |  |

Приложение № 2

к Договору на ремонтно-строительные работы

от ______ № ______

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № _____

| по |  |  |
| --- | --- | --- |
| (указать ремонт, оборудование, строительство) |  |  |
| (наименование объекта, дата начала работ) |  |  |
| Подрядчик |  |  |

Уполномоченный представитель заказчика

| №№/ пп | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Должность | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

| №№/ пп | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Должность | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Сведения о выполнении работ в процессе ремонта, строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта, ремонта оборудования.

| №№/ пп | Дата выполнения работ | Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, ремонта, ремонта оборудования. (с указанием объёмов и эксплуатации машин и механизмов) | Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего ремонт, строительство. Уполномоченный представитель заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| №№/ пп | Дата выполнения работ | Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, ремонта, ремонта оборудования. (с указанием объёмов и эксплуатации машин и механизмов) | Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего ремонт, строительство. Уполномоченный представитель заказчика |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор ____________________ м.п. | ПОДРЯДЧИК: Генеральный директор ____________________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение №3

к Договору на ремонтно-строительные работы

от ______ № ______

Соглашение об основных обязанностях Подрядчика по выполнению требований

охраны труда, промышленной и экологической безопасности

и об ответственности  за их невыполнение.

Общие положения

Заказчик вправе расторгнуть договор подряда в случае нарушения условий настоящего соглашения в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

Подрядчик обязуется при выполнении работ на Объекте Заказчика выполнять все работы и поддерживать производственное оборудование в соответствии с действующими законодательными и правовыми актами, правилами и инструкциями в области промышленной безопасности Российской Федерации и по требованию Заказчика подтверждать свое соответствие (а также соответствие Субподрядчика) вышеназванным законодательным и правовым актам, правилам и инструкциям.

По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документацию по собственной системе управления в области промышленной безопасности, которые не должны противоречить локальным документам Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

Заказчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований в области промышленной безопасности на объектах выполнения работ.

Такие аудиты и контрольные проверки могут проводиться как представителями Заказчика, так и специалистами сторонних организаций, одобренных Заказчиком. Подрядчик должен оказывать Заказчику всестороннее содействие в проведении таких проверок.

Результаты аудитов и проверок будут предоставлены Подрядчику, который в свою очередь обязан устранить выявленные представителями Заказчика нарушения Правил безопасности, условий настоящего соглашения, локальных документов Заказчика в области промышленной безопасности, с последующим уведомлением Заказчика о проделанной работе.

Соблюдение настоящих Требований в области промышленной безопасности не освобождает Подрядчика от обязанностей по обеспечению необходимого уровня собственной безопасности и не должно толковаться как ограничивающее обязательства Подрядчика по поддержанию безопасной обстановки на объектах и безопасного уровня выполнения работ.

1. Основные обязанности Подрядчика

1.1. Осуществлять работы по договору только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами и организациями.

1.2. Перед началом производства работ предоставить Заказчику список должностных лиц, отвечающих за вопросы в области промышленной безопасности с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности; (копии приказов о назначении лиц, ответственных за подготовку мест производства работ повышенной опасности и непосредственно производство работ повышенной опасности, а также иных приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ, содержание оборудования, сооружений, технических устройств в исправном состоянии, за безопасную их эксплуатацию, о назначении ответственных за обращение с отходами производства и потребления и других, регламентированных нормами и правилами в области промышленной безопасности; копии протоколов и удостоверений, подтверждающих аттестацию (проверку знаний) ответственных лиц в области промышленной безопасности), квалификацию специалистов, работающих на ОПО; список контактных телефонов.

1.3. Обеспечить каждого своего работника или работника субподрядной организации на период проведения работ на объектах Заказчика пропуском установленного образца, обосновывающим нахождение данного работника на производственном объекте Заказчика.

1.4. Нести полную ответственность за соблюдение требований ОТ и ПБ Субподрядными организациями, а также своими работниками. О привлечении субподрядных организаций Подрядчик письменно уведомляет Заказчика.

1.5. Немедленно передавать Заказчику информацию об обнаруженных им в производственной среде Заказчика фактах отказов, аварий, инцидентов на трубопроводах, оборудовании, сооружениях, машинах и механизмах, утечках газа (вне зависимости от рода выполняемой работы).

1.6. Незамедлительно сообщать по телефону, факсу либо лично, а затем в письменной форме уполномоченному представителю Заказчика обо всех происшествиях в производственной среде.

1.7. В ходе расследования происшествия, при первом оперативном выезде на место происшествия обеспечивать доступ представителям Заказчика (уполномоченным Заказчиком третьим лицам) к документации, оборудованию, персоналу.

1.8. Включать (по согласованию с Заказчиком) в комиссию по расследованию происшествия представителей Заказчика либо направлять своих представителей для участия в работе комиссии Заказчика по расследованию происшествий (в случае организации расследования Заказчиком).

1.9. На любых территориях Заказчика не допускается присутствие лиц, транспортных средств, агрегатов, оборудования Подрядчика, не связанных с непосредственным выполнением работ (если иное не оговорено договором либо другим письменным соглашением). Осуществлять производство работ в пределах границ выделенных, отведенных земель, определенных Заказчиком и проектной документацией.

1.10. При возникновении нештатной ситуации на том или ином участке работ (повреждение ЛЭП, порыв трубопровода, пожар, авария и т.п.) немедленно оповестить о случившемся Заказчика.

1.11. В случае отступления от плана (проекта, графика) производства работ согласовать данное изменение с ответственным лицом Заказчика. Работы без согласованного с Заказчиком плана (проекта) производства работ не производить.

1.12. Принимать участие в лице руководителя организации (лично) и руководителя службы в области промышленной безопасности в совещаниях по промышленной и пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды, созываемых Заказчиком. В случае приглашения Заказчиком на совещание отдельных руководителей и специалистов Подрядчика, руководитель Подрядчика обеспечивает их присутствие.

1.13. Перед началом организации  работ оповестить Заказчика об их начале и согласовать с Заказчиком схему мест складирования материалов, мест установки техники и агрегатов, места подключения к источникам электро-, водоснабжения и способы прокладки временных линий электропередач, водопроводов для собственных нужд (работа вблизи с ЛЭП, трубопроводами пара и горячей воды, газопроводами; работа в условиях постоянного пребывания персонала и третьих лиц и при иных работах, при которых нормативными документами регламентирована разработка схем).

1.14. При работе, сопряженной с опасностью для персонала Заказчика, Подрядчика, Субподрядчика, перед началом производства работ либо по мере пребывания стороннего для Подрядчика персонала ознакомить под роспись этот персонал с опасными и вредными факторами своего производства и мерами по их предупреждению.

1.15. Соблюдение требований в области промышленной безопасности при эксплуатации машин и оборудования Заказчика, переданных для использования Подрядчику (Подрядчик издаёт приказ по предприятию о назначении ответственного лица).

1.16. Ознакомить работников с действиями в экстренной ситуации на объектах Заказчика и обеспечить их участие в учебно-тренировочных занятиях.

1.17. Не допускать к работе на объектах Заказчика работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии сильного утомления.

1.18. Во время пребывания работников на территории объектов Заказчика, а также в период междусменного отдыха в вахтовых поселках, городках и общежитиях обеспечить недопустимость проноса, нахождения (за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории объектов) и употребления веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение.

1.19. Весь персонал Подрядчика при нахождении на объекте Заказчика обязан соблюдать правила пропускного режима согласно утвержденных Правил Заказчика.

1.20. Не допускать провоз, хранение, распространение на территории объектов Заказчика своими работниками (работниками Субподрядчика) взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.

1.21. Своевременно представлять ежеквартальный отчет (в произвольной форме) в подразделение промышленной безопасности Заказчика о результатах работы в области промышленной безопасности за предыдущий отчетный период, если иное не согласовано сторонами.

1.22. В случае привлечения субподрядных организаций включить в договоры субподряда соответствующие условия, аналогичные условиям п.1. настоящего соглашения.

1.23. Возмещать Заказчику причиненный ущерб и затраты, связанные с оказанием медицинской помощи работникам Подрядчика (Субподрядчика), устранением аварий, тушением пожаров силами Заказчика по вине Подрядчика (Субподрядчика).

1.24. При установлении факта нахождения работников Подрядчика либо работников Субподрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения на объектах или в вахтовых общежитиях Заказчика не допускать либо немедленно отозвать работника с объекта Заказчика и принять соответствующие меры по исключению повторного нахождения данного работника на объектах Заказчика.

1.25. В случаях причинения вреда здоровью и жизни работников Заказчика и третьих лиц на объекте или оборудовании, переданном Подрядчику, последний полностью несет ответственность за наступивший случай в соответствии с действующим законодательством.

2. Производство работ на объекте

2.1. Общие требования

2.1.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с заключенным договором, соблюдая требования промышленной безопасности (в случае применимости) законодательных актов РФ, Постановлений правительства РФ, ведомственных документов, таких как ПБ и СНиП.

2.1.2. Размещения складских помещений Подрядчика на объекте должно соответствовать местам, согласованным с Заказчиком.

2.1.3. Комплект оборудования, инструмента и оснастки, необходимые для производства работ, Подрядчик обязан поддерживать в техническом исправном состоянии.

2.1.4. Установки или оборудование, вышедшее из строя, или по мнению представителя Заказчика при эксплуатации может оказать негативное воздействие на рабочих и окружающую среду, подлежит немедленному изъятию и замене.

2.1.5. Представитель Заказчика (специалисты УПБ, высшее руководство, руководитель по направлению деятельности), имеет право отдавать прямое и обязательное к исполнению указание Подрядчика, приостанавливать любые работы, которые представитель Заказчика рассматривает как выполняемые с нарушением ОТПЭБ в случаях, представляющих угрозу для жизни и здоровья работников Заказчика, и исполнителя до устранения выявленного нарушения.

2.1.6. Подрядчик несет ответственность за пожарную и промышленную безопасность в своих бытовых помещениях или помещениях, переданных Заказчиком на время выполнения работ.  Подрядчик обязан обеспечить поддержание зоны, отведенной под бытовые помещения, в санитарно-техническом состоянии, удовлетворяющей требованиям, предъявляемым представителем Заказчика.

2.2. Пожарная безопасность

2.2.1. На объекте Заказчика пожарная безопасность должна быть организована в соответствии с требованиями Федерального закона № 69-ФЗ и Постановления Правительства РФ № 390.

2.2.2. Подрядчик в области пожарной безопасности должен обеспечить:

- наличие разработанной инструкции по противопожарным мерам;

- наличие в необходимых местах пожарных щитов, укомплектованных необходимым инвентарем. Доступ к щитам всегда должен быть свободным;

- проведение периодического осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей;

- защиту песка (для тушения пожара) от попадания влаги и замерзания;

- обозначение мест, разрешающих и запрещающих курение, запрещающих работу с открытым огнем;

- наличие на видных местах табличек с указанием фамилий лиц, ответственных на данном рабочем месте, в помещении, на складе за меры пожарной безопасности;

- меры пожарной безопасности в местах, где проводятся электросварочные работы и работы с применением огня;

- регулярное проведение занятий (инструктажей) по пожарной безопасности с отметкой и подписью обученного или проинструктированного специалиста и рабочего.

2.2.3. Подрядчик несет ответственность в пределах действующего законодательства РФ за осведомленность персонала в вопросах противопожарной безопасности и за умение использовать средства пожаротушения.

2.3. Электробезопасность

2.3.1. Подключение электроустановок Подрядчика, а также отключение после окончания работ к сетям Заказчика производится представителем Заказчика.

2.3.2. Электроустановка, используемая Подрядчиком, должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.

2.3.3. Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство, а также удостоверения с указанием присвоенных групп по электробезопасности.

2.3.4. Подрядчик обязан при эксплуатации электроустановок соблюдать требования межотраслевых правил по охране труда.

2.4. Экологическая безопасность

2.4.1. Подрядчик обязан при осуществлении работ соблюдать требования природоохранного законодательства федерального, регионального, местного уровней. При проведении работ на объектах Заказчика Подрядчик обязан:

- выполнять работы в соответствии с проектной документацией, техническим заданием, технологическими регламентами, с учетом требований по охране окружающей среды, принятых Заказчиком, и доведенных до Подрядчика при проведении инструктажей;

- обеспечить сбор, накопление, размещение, использование, обезвреживание отходов производства и потребления, образовавшихся в результате проведения работ в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- немедленно информировать Заказчика о возникших чрезвычайных ситуациях и обо всех случаях нарушения природоохранительного законодательства.

2.4.2. При проведении работ на объектах Заказчика Подрядчику запрещается захоронение и сжигание отходов производства и потребления, загрязнение и захламление площадок производства работ и прилегающих к ним территорий.

2.4.3. Подрядчик несет ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения природоохранного Законодательства.

2.4.4. В случае нанесения вреда окружающей среде при осуществлении работ, Подрядчик обязан компенсировать за свой счет нанесенный вред окружающей среде, убытки, причиненные Заказчиком или третьим лицам при выполнении работ.

2.5. Производство работ

2.5.1. Работы, выполняемые на объектах Заказчика персоналом Подрядчика, осуществляются на основании заключённого договора и следующей организационно-технологической документацией, формируемой Подрядчиком:

- перечень опасных и (или) вредных производственных факторов, присущих выполняемой работе;

- перечень работ с повышенной опасностью, утвержденный руководителем Подрядчика;

- Согласованный с Заказчиком перечень должностных лиц, имеющих право выдавать наряды-допуски на выполнение работ с повышенной опасностью, и лиц, которые могут назначаться ответственными руководителями работ и ответственными производителями работ, утвержденный руководителем Подрядчика;

- список должностных лиц, отвечающих за вопросы ОТПЭБ с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности;

- копии приказов о назначении лиц, ответственных за подготовку мест производства работ повышенной опасности;

- копии приказов о назначении лиц, ответственных за производство работ повышенной опасности, а также иных приказов о назначении лиц, ответственных за содержание оборудования, сооружений, технических устройств в исправном состоянии, за безопасную их эксплуатацию, о назначении ответственных по обращению с отходами производства и потребления и других, регламентированных нормами и правилами по ОТПЭБ;

- копии протоколов и удостоверений, подтверждающих аттестацию (проверку знаний) ответственных лиц по ОТПЭБ;

- инструкции по организации безопасного проведения огневых работ.

2.5.2. Перед началом работ ответственный за безопасное производство работ от Подрядчика и руководитель Заказчика обязаны оформить акт-допуск.

Акт – допуск оформляется в двух экземплярах на срок, необходимый для производства работ. Один экземпляр передаётся лицу, ответственному за безопасное производство работ Подрядчика (данное лицо назначено приказом по организации), другой остается у лица, назначенного руководителем проекта Заказчика, и хранится в течение одного месяца после окончания работ.

Ответственность за оформление акта – допуска возлагается на лицо, назначенное приказом Руководителя Заказчика. После оформления акта - допуска ответственность за выполнение мероприятий безопасности при проведении работ персоналом Подрядчика на объекте Заказчика возлагается на ответственное лицо Подрядчика.

2.5.3. Акты-допуски регистрируются в Журнале регистрации акта-допуска Заказчика. Ответственность за наличие, содержание и надлежащее хранение журнала регистрации актов – допусков возлагается на лицо, назначенное приказом Руководителем Заказчика.

2.5.4. Подрядчик выполняет работы в соответствии с заключенным договором, соблюдая требования в области ОТПЭБ.

2.5.5. Подрядчик несет ответственность за осуществление работ персоналом в местах действия опасных и вредных факторов.

3. Мониторинг в ходе ведения работ

3.1. Заказчик оставляет за собой право организовывать и проводить аудиты (периодические проверки) соблюдения требований ОТПЭБ в ходе проведения работ Подрядчиком на участках и объектах Заказчика с соблюдением требований «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.12.20 № 2168.

3.2. Аудиты организуются и проводятся представителями ОПБ, ОТ и Э. Задачами комиссии (специалиста ОПБ, ОТ и Э) при проведении аудитов являются проверка соблюдений нормативных требований по ОТПЭБ, и локальных нормативных документах Заказчика. Подрядчик должен оказывать Заказчику всестороннее содействие в проведении таких проверок.

3.3. Периодичность проведения аудитов объектов:

- 1 раз в месяц для объектов, на которых Подрядчик занимается постоянным техническим обслуживанием оборудования Заказчика.

3.4. Представители Подрядчика должны присутствовать при проведении проверок в качестве сопровождающих.

3.5. В ходе проведения аудита проверке подлежат:

- реализация требований по ОТПЭБ обозначенных в договоре;

- соблюдение требований законодательства РФ по ОТПЭБ;

- выполнение мероприятий по предыдущим проверкам.

3.6. По результатам проверки представителем ОПБ, ОТ и Э, составляется акт (предписание) и регистрируется в Журнале учета актов о нарушении требований ОТПЭБ. Копия акта-предписания выдается представителю Подрядчика с соответствующей отметкой о вручении на оригинале документа.

3.7. На основании выявленных нарушений, указанных в предписании, представитель Подрядчика обязан провести комплекс соответствующих мероприятий по устранению выявленного нарушения. Руководитель Заказчика контролирует выполнение данных мероприятий.

3.8. После устранения выявленных в ходе проверки несоответствий Подрядчик официальным письмом уведомляет руководителя и представителя ОПБ, ОТ и Э Заказчика об устранении несоответствий, отраженных в предписании, или о мотивированном переносе сроков устранения Подрядчиком выявленных несоответствий требованиям ОТПЭБ.

3.9. В ходе проведения работ на объектах Заказчика Подрядчик должен организовывать и проводить совещания по анализу соблюдения требований ОТПЭБ. Совещания должны проводиться регулярно в процессе выполнения работ (но не реже одного раза в месяц). Обязательно участие в совещаниях представителей ОПБ, ОТ и Э и руководителей Подрядчика (технического руководителя, начальника участка).

3.10. Список лиц, принимающих участие в совещаниях со стороны Заказчика, подготавливает ОПБ, ОТ и Э.

3.11. Подрядчик обязан ежеквартально (в течение 30 дней по окончании квартала) представлять отчет (в произвольной форме) в подразделение ОПБ, ОТ и Э Заказчика о результатах работы (включая субподрядных организаций) в области ОТПЭБ за предыдущий отчетный период. Если иное не согласовано сторонами, в такой отчет включаются следующее:

- все случаи производственного травматизма;

- все инциденты, аварии, разливы, сверхнормативные выбросы, пожары, возгорания;

- все дорожно-транспортные происшествия, при выполнении работ на объектах Заказчика;

- факты уведомления о планируемом судебном преследовании или ином судебном разбирательстве;

- информацию о мерах, направленных на улучшение условий труда, повышение уровня промышленной и пожарной безопасности, защиту окружающей среды, о выполненных мероприятиях, разработанных по итогам расследования происшествий.

3.12. По результатам аудитов и отчетов Подрядчика Заказчик проводит анализ соблюдения требований ОТПЭБ персоналом Подрядчика и даёт оценку работы по ОТПЭБ за отчётный период Подрядчика.

4. Выявление и регистрация нарушения

4.1. При неисполнении в установленные сроки предписания Заказчика, а также выявленных нарушений требований ОТПЭБ, которые могут привести или привели к несчастному случаю, пожару, аварии, Заказчик имеет право приостановить производство работ. Выявленное нарушение другими представителями Заказчика в обязательном порядке должно быть доведено до ОПБ, ОТ и Э.

4.2. Систематические нарушения Подрядчика требований в области ОТПЭБ, которые могут повлечь или повлекли за собой аварии, инциденты, несчастные случаи, ставят под угрозу безопасность персонала, могут привести или привели к порче оборудования, могут служить основанием для расторжения договорных отношений с Подрядчика.

4.3. Решение о расторжении или пересмотре условий договора с исполнителем принимается руководителем Заказчика в случаях, предусмотренных договором, в соответствии с законодательством РФ.

4.4. Подготовка документов о расторжении договора осуществляется юридической службой Заказчика.

4.5. При невыполнении исполнителем на объектах Заказчика требований ОТПЭБ, законодательных и нормативных актов, международных соглашений, и других отраслевых регламентов, Заказчик, вправе накладывать штрафные санкции на Подрядчика, предусмотренные договором.

4.6. Размер штрафных санкций зависит от тяжести несчастного случая и характера нарушений ОТЭПБ и составляет:

- 100% установленной договором суммы штрафных санкций – если в ходе проведения работ произошёл несчастный случай со смертельным исходом или групповой несчастный случай по вине подрядной организации, подтвержденный комиссией по расследованию в соответствии с Федеральным законом 197-ФЗ.

- 50% установленной договором суммы штрафных санкций – если в ходе проведения работ произошёл несчастный случай с временной или стойкой утратой трудоспособности персонала подрядной организации по вине подрядной организации, что было установлено проведенным расследованием.

- 25% установленной договором суммы штрафных санкций – в случае несвоевременной реализации мероприятий ОТЭПБ, выявленных по результатам аудитов (периодических проверок), а также в случаях имевших место приостановок работ, выполняемых подрядной организацией с нарушениями требований ОТЭПБ.

5. Сообщение о происшествиях, их расследование

5.1. Подрядчик обязан немедленно, с момента обнаружения, представлять Заказчику сведения о несчастных случаях на производстве, инцидентах, авариях, и иных происшествиях, которые причинили или могли бы причинить ущерб имуществу Заказчика и вред окружающей среде.

5.2. Расследование происшествий и несчастных случаев, проводится в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; Постановления Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 № 967 «Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний»,  Приказа Ростехнадзора от 08.12.2020 № 503 «Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Представители Заказчика по согласованию с Подрядчиком участвуют в расследовании происшествий, произошедших с персоналом и оборудованием Подрядчика во время выполнения работ на объектах Заказчика.

5.3. Заказчик получает от Подрядчика копии актов о расследовании несчастных случаев и происшествий, а также запрашивает информацию о выполнении корректирующих мероприятий, разработанных по результатам проведенных расследований.

5.4. Подрядчик обязан выполнить все рекомендации, вытекающие из расследования происшествия, с последующим доведением результатов расследования до своего персонала.

6. Штрафные санкции

6.1. В случае выявления факта нахождения на объектах Заказчика, в вахтовых поселках, городках и общежитиях работника Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, работником службы безопасности либо представителем организаций, которым Заказчик делегировал это право, оформляется соответствующий акт произвольной формы, и работник Подрядчика направляется на медицинское освидетельствование. В случае подтверждения алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый такой факт.

6.2. В случае выявления факта проноса или нахождения на территории объекта Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, оформляется акт с участием не менее чем двух свидетелей, на основании которого Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый такой факт.

6.3. При неоднократности (три и более) случаев провоза, хранения, распространения, употребления алкогольных, наркотических, токсических, психотропных веществ, провоза, хранения, распространения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов работниками Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей, и Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, без возмещения Подрядчику убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым через 5 рабочих дней после получения Подрядчиком письменного уведомления о расторжении договора.

6.4. За нарушение Подрядчиком государственных требований по ОТ и ПБ, правил пожарной безопасности, электробезопасности, экологической безопасности, локальных документов Заказчика в данных областях Заказчик вправе за каждое нарушение взыскать с Подрядчика штраф в следующих размерах:

| № п/п | Вид нарушения | Размер штрафа, руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Не обеспечена безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов | 50 000,00 |
|  | Отсутствие у работника удостоверения или протокола проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности. | 25 000,00 |
|  | Отсутствие у работника квалификационного удостоверения (свидетельства) на право выполнения определенного вида работ. | 25 000,00 |
|  | Допуск работника без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае видимых медицинских противопоказаний. | 100 000,00 |
|  | Отсутствие у работника средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников. | 50 000,00 |
|  | Недостаточная организация условий труда на рабочем месте. | 150 000,00 |
|  | Отсутствие нарядов-допусков на высоту, на огневые работы, на работы повышенной опасности. | 150 000,00 |
|  | Отсутствие согласованного и утвержденного проекта производства работ или технологической карты на рабочем месте. | 100 000,00 |
|  | Отсутствие на автотранспортных средствах путевого листа, в котором должна быть печать ответственного за выпуск АТС на линию и подпись водителя. | 100 000,00 |
|  | Отсутствие в автотранспортных средствах исправного огнетушителя и укомплектованной медицинской аптечки. | 50 000,00 |
|  | Нарушение требований охраны труда и промышленной безопасности при выполнении работ, связанных с повышенной опасностью | 100 000,00 |
|  | Нарушение требований охраны труда и промышленной безопасности при выполнении работ в электроустановках | 100 000,00 |
|  | Нарушение требований охраны труда и промышленной безопасности при выполнении погрузо-разгрузочных и иных работ с подъемными сооружениями | 25 000,00 |
|  | Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения, или не занятых на работах на данной территории | 1 000 000,00 |
|  | Повторное выявление нарушение требований охраны труда и промышленной безопасности на объекте | 150 000,00 |
| Нарушения по пожарной безопасности |  |  |
|  | Отсутствие огнетушителя или наличие неисправного огнетушителя | 50 000,00 |
|  | Курение в неопределенном месте | 50 000,00 |
|  | Проведение огневых работ с нарушением Правил пожарной безопасности | 100 000,00 |
| Нарушения при производстве строительных работ, реконструкции, модернизации |  |  |
|  | Неподготовленность участков работ, площадок под строительство к обеспечению безопасного производства работ: -не выполнены подготовительные мероприятия, изложенные в ПОС или ППР, -окончание подготовительных работ не принято по акту, который подписывают представители Заказчика и Подрядчиков | 25 000,00 |
|  | Территория строительства не ограждена требуемыми защитными ограждениями (высота ограждения производственных территорий не менее 1,6 м. (ограждения должны иметь ворота и калитки), а участков работ не менее 1,2) | 25 000,00 |
|  | Отсутствие в темное время суток освещения места производства работ, проездов и проходов к ним | 10 000,00 |
|  | Отсутствие укрытий крышками, щитами, или нет ограждения колодцев, шурфов под сваи и других выемок | 10 000,00 |
|  | Не выделены опасные зоны при выполнении работ на высоте (ограждения, плакаты и т.д.) | 25 000,00 |
|  | Начало строительно-монтажных, ремонтных работ без оформления «Акта-допуска» установленного образца, подписанного представителями заказчика и подрядчика | 100 000,00 |
|  | Отсутствие графика выполнения совмещенных работ, обеспечивающего безопасные условия труда, если генподрядчик выполняет работы на объекте с участием субподрядчиков | 50 000,00 |
| Нарушения при производстве работ на высоте |  |  |
|  | Работа со случайных подставок (ящиков, бочек) | 10 000,00 |
|  | Выполнение газо- и электросварочных работ, работ с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно- монтажных пистолетов, работ по натяжению проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей с переносных лестниц и стремянок | 10 000,00 |
|  | Использование не прошедших проверку систем обеспечения безопасности работ на высоте | 100 000,00 |
|  | Использование безлямочных предохранительных поясов | 100 000,00 |
|  | Выполнение работ на высоте без оформления наряда-допуска | 100 000,00 |
|  | Работы с приставной лестницы на высоте более 1,8 м без применения страховочной системы, прикрепляемой к конструкции сооружения | 50 000,00 |
| Нарушения при производстве электро- и газосварочных работ |  |  |
|  | Проведение сварочных работ лицами, не прошедшими обучение и не имеющими соответствующего удостоверения | 10 000,00 |
|  | Транспортировка и хранение баллонов с газами без навинченных на их горловины предохранительных колпаков | 50 000,00 |
|  | Производство огневых работ (электро- и газосварочных) без соблюдения требований пожарной безопасности: - не освобождение места работ от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м при отсутствии несгораемого защитного настила или настила, защищенного несгораемым материалом на ниже расположенных ярусах | 100 000,00 |
|  | Соединение кабелей производится «скруткой» | 10 000,00 |
|  | Проведение сварочных работ с незаземленными металлическими частями электросварочного оборудования, не находящимся под напряжением, а также свариваемых изделий и конструкций | 5 000,00 |
|  | Соприкосновение баллонов, газоподводящих шлангов с токоведущими проводами при газопламенных работах | 10 000,00 |
|  | Применение шлангов, не предназначенных для газовой сварки и газовой резки металлов, дефектных шлангов, а также обматывание их изоляционной лентой или любым другим материалом | 10 000,00 |
|  | Разогрев баллонов с углекислым газом пламенем горелки или струей пара | 100 000,00 |
| Нарушения при эксплуатации подъемных сооружений |  |  |
|  | Эксплуатация подъемных сооружений, не прошедших частичное или полное освидетельствование, отсутствие таблички с обозначениями учетного номера, заводского номера ПС, паспортной грузоподъемности и дат следующего полного и частичного технического освидетельствования | 500 000,00 |
|  | Эксплуатация в месте производства работ грузозахватных приспособлений и тары, признанных негодными к использованию в работе, в том числе по причине отсутствия необходимой маркировки, а также грузозахватных приспособлений с истекшим сроком безопасной эксплуатации | 10 000,00 |
|  | Отсутствие у персонала, связанного со строповкой, подъемом и перемещением грузов, технологических регламентов, ППР и ТК | 25 000,00 |
|  | Не ознакомление (под роспись) с ППР и ТК специалистов, ответственных за безопасное производство работ с применением ПС, а также стропальщиков и крановщиков | 10 000,00 |
|  | Не обеспечение стропальщиков отличительными знаками, испытанными и маркированными съемными грузозахватными приспособлениями, соответствующими массе и характеру перегружаемых грузов | 10 000,00 |
|  | Не размещение в зоне производства работ ПС списка основных перемещаемых им грузов с указанием их массы. Не выдача на руки такого списка крановщикам (операторам) и стропальщикам, обслуживающим краны стрелового типа, краны-манипуляторы и краны-трубоукладчики при ведении строительно-монтажных работ | 10 000,00 |
|  | Работа кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) вблизи воздушной ЛЭП без оформления наряда-допуска, без записи в вахтенном журнале ПС о разрешении работы, сделанной специалистом, ответственным за безопасное производство работ | 100 000,00 |
|  | Работа кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) вблизи воздушной ЛЭП без записи в вахтенном журнале ПС о разрешении работы, сделанной специалистом, ответственным за безопасное производство работ | 25 000,00 |
|  | Перемещение груза при нахождении под ним людей. Нахождение людей под стрелой ПС при ее подъеме и опускании с грузом и без груза | 10 000,00 |
|  | Работа ПС при нахождении людей на поворотной платформе ПС вне кабины | 100 000,00 |
|  | Работа ПС при отключенных или неработоспособных ограничителях, регистраторах, указателях, тормозах | 100 000,00 |
|  | Эксплуатация ПС работниками, не прошедшими в установленном порядке аттестацию или выполнение работ по зацепке (по навешиванию на крюк ПС, строповке и обвязке грузов) перемещаемых ПС с применением грузозахватных приспособлений персоналом без квалификации «стропальщик» | 50 000,00 |
| Нарушения экологической безопасности |  |  |
|  | Хранение масло- и нефтесодержащих материалов на почве, грунтовых поверхностях, дорожных покрытиях без средств, обеспечивающих защиту от возможного загрязнения поверхностей и ливневого стока с промплощадки Заказчика | 50 000,00 |
|  | Загрязнение территории нефтепродуктами, нефтемаслоотходами, кислотами, щелочами, лакокрасочными материалами, химическими веществами, остатками цементного раствора, после промывки бетоносмесителей и др. | 100 000,00 |
|  | Сжигание отходов без использования специальных установок, предназначенных для этого, на территории заказчика | 100 000,00 |
|  | Эксплуатация оборудования при отключенных пыле-газоочистных установках, если такие установки предусмотрены | 50 000,00 |
|  | Эксплуатация оборудования без выполнения мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при объявлении режима неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) | 50 000,00 |
|  | Мойка транспортных средств в не отведенных для этого местах | 100 000,00 |
|  | Несанкционированная вырубка древесных и лесных насаждений на территории Заказчика | 100 000,00 |
|  | Эксплуатация транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума | 50 000,00 |

Факт нарушения в области промышленной безопасности должен быть подтвержден одним из следующих документов:

- актом представителя ОПБ, ОТ и Э Заказчика с приложением фото и иных документов, подтверждающих факт нарушения;

- актом, постановлением или предписанием контролирующих и надзорных органов.

6.5. Факт нарушения требований ОТ и ПБ, правил пожарной безопасности, электробезопасности, экологической безопасности, локальных документов Заказчика в данных областях должен быть подтвержден одним из следующих документов:

- актом представителя ОПБ, ОТ и Э Заказчика с приложением фото и иных документов, подтверждающих факт нарушения;

- актом, постановлением или предписанием контролирующих и надзорных органов.

6.6. При установлении факта нарушения требований при обращении с отходами (несанкционированное размещение отходов, захламление территории заказчика, несвоевременный вывоз отходов, переполнение контейнеров, отсутствие маркировки контейнеров под отходы и т.д.) Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Кроме этого, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в пятикратном размере от размера причиненного Заказчику убытка, при этом убытки взыскиваются в полном объеме.

6.7. В случае произошедшего несчастного случая (травмирования персонала Заказчика), допущенного по вине Подрядчика, Заказчик имеет право взыскать с него штраф в размере:

- несчастный случай со смертельным исходом - 500 000 (пятьсот тысяч) руб.,

- несчастный случай, относящийся к категории тяжелых - 400 000 (четыреста тысяч) руб.

- несчастный случай, относящийся к категории легких - 100 000 (сто тысяч) руб.

6.8. Любой факт сокрытия происшествия в производственной среде будет рассматриваться как нарушение и неисполнение настоящего соглашения и может явиться основанием предъявления Заказчиком Подрядчику штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

6.9. Любой факт сокрытия отступления от плана (графика) производства работ Подрядчика, будет рассматриваться как нарушение и/или невыполнение условий настоящего соглашения и являться основанием предъявления Заказчиком Подрядчику штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

6.10. В случае установления факта несанкционированного нарушения поверхностного слоя почвы на территории Заказчика, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей за каждый случай обнаружения такого нарушения. Факт нарушения условий настоящих требований должен быть подтвержден одним из следующих документов:

- актом представителя ОПБ, ОТ и Э Заказчика;

- актом, постановлением или предписанием контролирующих и надзорных органов.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: . |
| --- | --- |